**长白朝鲜族自治县农业农村局中央环境保护督察反馈意见整改清单（序号30）销号确认表**

填报单位（盖章）：长白县农业农村局 时间：2022年11月11日

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务 | 一些地方减化肥控农药数据不实。 |
| 整改目标 | 全县化肥农药使用情况调查全面完成，科学用药水平得到提升，化肥减量增效工作取得实效。 |
| 整改措施 | （一）2022年3月底前，县农业农村局组织各乡镇贯彻、学习《吉林省农药使用情况调查测算办法（试行）》和《吉林省化肥使用情况调查测算办法（试行）》，加强调查人员业务培训，开展农药化肥使用情况统计调查测算工作。  （二）2022年3月底前，县农业农村局根据《白山市化肥减量使用计划（2021—2025年）》，及时将任务分解到各乡镇，做好化肥减量技术指导服务。  （三）2022年8月底前，按照省、市农业农村部门要求，县农业农村局组织各乡镇完成化肥农药调查点布设工作，适时对化肥农药调查点布设情况和调查测算工作进行抽查。 强化对调查点布设情况督导调度和调查测算数据审核把关，对发现的问题进行及时指导和纠正。2022年12月底前，上报调查测算结果。  （四）2022年12月底前，根据长白农业实际情况，开展农药减量控害工作。加强农作物病虫监测预警，为科学防治病虫、减少农药使用提供技术支撑。结合辖区内实际，大力推广病虫害绿色防控技术，重点推广生态调控、理化诱控、生物防治等绿色防控技术，组装健康栽培、植物诱集、性诱、食诱、灯诱、色诱、天敌和生物农药等减量控害技术，加大生物农药和促进作物增产、抗逆、农药减量使用的植物免疫诱导剂、植物健康产品、喷雾（桶混）助剂的推广力度，进而减少化学农药使用。各乡镇因地制宜推广适合山区的高效植保药械，替换背负式手动喷雾器，促进农药减量。加强宣传和培训工作，以新型业生产经营主体为重点，创新培训内容和培训方式，开展多层次、多元化、多方位、多内容的农药减量控害技术、科学安全用药技术培训，全面提升用药主体素质，指导农民科学用药，做到对症施药、适时施药、适量施药，驱动农药减量。 |
| 整改完成  情况 | 1. 县农业农村局已对各乡镇调查人员进行线上培训，认真贯彻学习了《吉林省农药使用情况调查测算办法（试行）》和《吉林省化肥使用情况调查测算办法（试行）》。已开展农药化肥使用情况统计调查测算工作。   （二）依托省级化肥减量增效项目，根据土壤化验值和各乡镇农作物生长期制作并发放测土配方施肥卡1400份，指导农民群众树立合理科学施肥的观念，增强作物的抗逆性，减少化肥施用，达到节本增效目的。  （三）县农业农村局根据《吉林省农药使用情况调查测算办法（试行）》和《吉林省化肥使用情况调查测算办法（试行）》，完成了全县化肥农药调查点布设工作，分别选取农药使用情况调查点30户，化肥使用情况调查点79户，。并对化肥农药调查点布设情况和调查测算工作进行抽查。调查测算数据汇总后已录入全国农药械信息管理系统和全国农户施肥监测系统。  （四）县农业农村局在全县77个行政村布设草地贪夜蛾性诱捕器462个，安装杀虫灯5台，安装太阳能智能昆虫性诱设备2套。并利用前几年建设的金华乡农作物重大病虫害监测点和马鹿沟镇万宝岗村病虫监测点，对全县农作物病虫害进行监测预警，为农民科学防治农作物病虫害，提供依据。达到精准施药，减少农药使用量。开展科学安全用药宣传、培训，大力推广农作物病虫害绿色防控技术。根据本地实际制定了各农作物病虫害防治技术方案。 |
| 责任单位  党政主要  领导  （签字） | 年 月 日 |
| 主管县领导（签字） | 年 月 日 |
| 县党政  主要  领导  （签字） | 年 月 日 |