## Sheet1
长白县2022年度衔接资金项目计划完成情况汇总表
序号 | 项目 名称 | 项目 建设 性质 | 项目 建设 类型 | 项目 建设 地点 | 项目 建设 期限 | 建设 内容 | 安排 资金 （万元） | 资金 来源 | 资金使 用情况 （万元） | 项目实施情况 | 验收 情况 | 绩效 目标实现情况 | 项目 实施 单位 | 项目 主管 部门
1 | 长白县长白镇绿江村干巴河子护岸工程 | 续建 | 基础设施 | 绿江村 | 2021年-2022年 | 治理河道总长度335m,建设护岸516米，其中；左护岸工程340m,右护岸工程176m。 | 110 | 省级衔接资金 | 79 | 正在验收 | 未验收 | 提高防洪能力，保障村民278户632人生命财产安全，其中：已脱贫户25人受益。 | 长白镇人民政府 | 水利局
2 | 长白县长白镇绿江村干巴河子护岸二期工程 | 新建 | 基础设施 | 绿江村 | 2022年-2023年 | 本次工程设计共涉及范围河道长度177米，合计建设护岸长度365m，其中左岸长度192.5m，右岸长度172.5m，拆除重建涵洞2座。 | 100 | 中央衔接资金（乡村振兴任务） | 100 | 已完成项目计划 | 未验收 | 提高防洪能力，保障村民278户632人生命财产安全，其中：已脱贫户25人受益。 | 长白镇人民政府 | 水利局
3 | 马鹿沟镇马鹿沟村东北基础设施建设项目 | 续建 | 基础设施 | 马鹿沟村 | 2022年-2023年 | 建设d300污水管线1045米，d500雨水管线4米，改造既有dn110给水管线152m，排水管线管材采用钢筋混凝土管，给水管线管材采用PE100级给水管；另包括拆除恢复工程，其中拆除工程：拆除既有混凝土路面682.7平方米，拆除沥青路面3561.2平方米；恢复工程：恢复沥青路面3774平方米，恢复沥青路面基层4243.9平方米；拆除恢复既有河道浆砌块石堤岸3m | 80 | 中央衔接资金（乡村振兴任务） | 80 | 已完成项目计划 | 已验收 | 改善人居环境，提高村民生活质量，全村受益，其中包括脱贫建档立卡贫困户5人 | 马鹿沟镇人民政府 | 住房和城乡建设局
4 | 马鹿沟镇农场村基础设施建设项目 | 续建 | 基础设施 | 农场村 | 2022年-2024年 | 1.翻新整修村内排水边沟3400延长米。2.新建沥青混凝土道路315平方米 | 32 | 中央衔接资金（乡村振兴任务） | 32 | 已完成项目计划 | 已验收 | 改善人居环境，提高村民生活质量，全村受益，其中包括脱贫建档立卡贫困人口9户14人，进一步巩固提升脱贫攻坚成果 | 马鹿沟镇人民政府 | 住房和城乡建设局
5 | 马鹿沟镇十八道沟村养牛园区建设项目 | 续建 | 产业发展 | 十八道沟村 | 2022年-2025年 | 1栋育肥牛舍、1栋精料间、购买36头牛及相关设备 | 40 | 省级衔接资金 | 0 | 正在提报结算 | 已验收 | 预计年纯收入5.5万元，用于脱贫人口分红，年人均分红500元，带动脱贫建档立卡贫困户38户56人持续稳定脱贫。 | 马鹿沟镇人民政府 | 农业农村局
6 | 马鹿沟镇下二道岗村自来水管网及道路建设项目 | 续建 | 基础设施 | 下二道岗村 | 2022年-2026年 | 建设自来水管网1500米，村内巷道860米，面积3010平方米，边沟1200米。 | 42 | 省级衔接资金 | 34.7035 （结余资金7.2965万） | 已完成项目计划 | 已验收 | 巩固提升村民50户101人饮水安全，其中：已脱贫户1人受益。 | 马鹿沟镇人民政府 | 住房和城乡建设局
7 | 马鹿沟镇松杉灵芝种植项目 | 新建 | 产业发展 | 梨树沟村 | 2022年-2027年 | 购买菌段14.5万段。 | 260 | 省级衔接资金 | 259.36 （结余资金0.64万） | 已完成项目计划 | 已验收 | 项目达到规模后，预计纯收入13万元，保障脱贫建档立卡贫困户每年分红500元。其中：带动大梨树村、果园村、马鹿沟村、沿江村、南尖头村、万宝岗村、梨树沟村、下二道岗村脱贫建档立卡贫困户79户104人受益。 | 马鹿沟镇人民政府 | 农业农村局
8 | 马鹿沟镇马鹿沟村七、八片区基础设施建设项目 | 新建 | 基础设施 | 马鹿沟村 | 2022年-2028年 | d500污水管线2478米，d600雨水管线1809米，dn75-dn110给水管线1824米，道路恢复8817平 | 200 | 省级衔接资金 | 200 | 已完成项目计划 | 未验收 | 改善村内人居环境，提高村民生活质量，使全村受益，其中包括脱贫建档立卡贫困人口5户5人，进一步巩固提升脱贫攻坚成果 | 马鹿沟镇人民政府 | 住房和城乡建设局
9 | 马鹿沟镇十九道沟村玉木耳种植基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 十九道沟村 | 2022年-2029年 | 购买玉木耳菌棒100万棒。 | 250 | 省级衔接资金 | 249.7 （资金结余0.3万） | 已完成项目计划 | 已验收 | 预计年获得纯收入 12.5万元，用于脱贫人口分红，年人均分红500元，其中：带动果园村、河口村、万宝岗村、龙泉镇村、龙岗村、二道岗村、下二道岗村脱贫建档立卡贫困户79户115人受益，同时壮大各村集体经济。 | 马鹿沟镇人民政府 | 农业农村局
10 | 马鹿沟镇沿江村、大梨树村、河口村美食加工厂建设项目 | 新建 | 产业发展 | 南尖头村 | 2022年-2030年 | 1.新建菜窖一座。2.购买生产加工设备及原材料。3.水、电、供暖等配套设施。4.消毒杀菌设备。 | 70 | 省级衔接资金 | 34.7035 | 正在提报结算 | 未验收 | 预计年纯收入3.5万元，该项目保障脱贫建档立卡贫困户每年分红500元。其中：带动脱贫建档立卡贫困户1户1人受益 | 马鹿沟镇人民政府 | 农业农村局
11 | 马鹿沟镇东北基础设施建设项目二期 | 新建 | 基础设施 | 马鹿沟村 | 2022年-2031年 | 1.铺设污水管线327延长米。2.道路恢复1600平方米 | 30 | 省级衔接资金 | 30 | 已完成项目计划 | 未验收 | 改善村内人居环境，提高村民生活质量，使全村受益，其中包括脱贫建档立卡贫困人口5户5人，进一步巩固提升脱贫攻坚成果。 | 马鹿沟镇人民政府 | 住房和城乡建设局
12 | 马鹿沟镇万宝岗村内巷道建设项目 | 续建 | 基础设施 | 马鹿沟村 | 2022年-2023年 | 铺装沥青混凝土路面8629.34平方米 | 20.9315 | 中央衔接资金（少数民族任务） | 使用12.5432 结余资金8.4568 | 已完成项目计划 | 已验收 | 改善村内居民生活条件，已脱贫建档立卡贫困人口12人受益。 | 马鹿沟镇人民政府 | 住房和城乡建设局
13 | 长白县金华乡温室大棚建设项目 | 续建 | 产业发展 | 金华村 | 2021年-2022年 | 新建温室大棚4栋，1栋规格150米x10.5米、3栋规格140米x10.5米，看护房4栋，每栋25平方米。 | 114 | 省级衔接资金 | 114 | 已完成项目计划 | 未验收 | 预计年获得纯收入36万元，用于脱贫人口分红，年人均分红400元以上，巩固全乡已脱贫户88人脱贫成果。 | 金华乡人民政府 | 农业农村局
14 | 金华乡金华村致富至大砬子道路建设项目 | 新建 | 基础设施 | 金华村致富屯、大砬子屯 | 2021年-2022年 | 修建路线全长4公里，采用设计速度20公里/小时的四级公路标准，铺设柏油，路肩及边沟建设。 | 156 | 中央衔接资金（乡村振兴任务） | 156 | 已完成项目计划 | 未验收 | 巩固提升两个屯22户40人，包括脱贫建档立卡贫困户3户8人受益 | 金华乡人民政府 | 住房和城乡建设局
15 | 金华乡金华村大砬子屯基础设施建设项目 | 新建 | 基础设施 | 金华村大砬子屯 | 2022年-2023年 | 修建水泥路1050米，4米宽共4200平方米，边沟1050米，35盏路灯及管线 | 81 | 中央衔接资金（乡村振兴任务） | 81 | 已完成项目计划 | 未验收 | 项目建成后，一是改善居民居住条件，二是缓解出行问题，三是提高村庄人居环境。包括脱贫建档立卡贫困户5户9人受益 | 金华乡人民政府 | 住房和城乡建设局
16 | 金华乡棚膜园区供电二期建设项目 | 新建 | 产业发展 | 金华乡棚膜园区供电二期建设项目 | 2022年-2023年 | 新建1000kw变压器等配套设备。 | 90 | 省级衔接资金 | 68 | 正在提报结算 | 未验收 | 为园区正常运转经营提供便利 | 金华乡人民政府 | 农业农村局
17 | 长白县金华乡大樱桃苗木购置项目 | 新建 | 产业发展 | 金华村 | 2022年-2023年 | 够买大樱桃苗木170棵，5年生的四层苗木，（包括移栽和一年的养护） | 29 | 省级衔接资金 | 29 | 正在验收 | 未验收 | 项目建成后，预计年收益9万元，一是壮大棚区规模，打造农旅示范地。二是用于壮大村集体经济，发展公益事业。三是用于维修棚区设施。四是为边缘户、易返贫户、重大疾病户提供保障兜底。五是为脱贫建档立卡贫困户分红，年人均分红400元以上。带动全乡脱贫建档立卡贫困户60户88人持续稳定脱贫。 | 金华乡人民政府 | 农业农村局
18 | 十四道沟镇安乐村电灌站改造项目 | 续建 | 基础设施 | 安乐村 | 2022年 | 不锈钢管（DN200）80米，电动给水泵2台（每台流量≤200t/h），杆上油浸式变压器1台（容量≤160kV·A），绝缘铜绞线407米（≤95mm2），更换泵房房盖40平方米及相关配套设备。 | 10 | 中央衔接资金（乡村振兴任务） | 10 | 已完成项目计划 | 验收 | 保障安乐村村民生产灌溉需求，脱贫人口15户21人受益。 | 十四道沟镇人民政府 | 住房和城乡建设局
19 | 十四道沟镇鸡冠砬子村水渠建设项目 | 续建 | 基础设施 | 鸡冠砬子村 | 2022年 | 新建水渠320米，排水沟3500米，护坡挡墙300米，产业路400米。 | 143 | 省级衔接资金 | 143 | 正在提报结算 | 未验收 | 进一步改善275户776人农民生产条件，提高生产能力，促进农民增收其中：受益脱贫建档立卡贫困户14户21人。 | 十四道沟镇人民政府 | 住房和城乡建设局
20 | 十四道沟镇冷沟子村排水沟建设项目 | 续建 | 基础设施 | 冷沟子村 | 2022年 | 建设排水边沟2000米。 | 64 | 省级衔接资金 | 64 | 已完成项目计划 | 验收 | 改善村民126户320人生活条件，其中：已脱贫户8人受益。 | 十四道沟镇人民政府 | 住房和城乡建设局
21 | 十四道沟镇十四道沟村黄牛养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 十四道沟村 | 2022年 | 牛舍、育牛室、值班,394平方米及配套设施，购置优质母牛为50头。 | 286 | 省级衔接资金 | 267.3302 | 正在提报结算 | 未验收 | 项目建成后直接解决农业人口3人就业，提升镇扶贫整体收入，促进十四道沟养殖业发展。降低返贫几率，保障5户7人脱贫人口持续脱贫。 | 十四道沟镇人民政府 | 住房和城乡建设局
22 | 十四道沟镇望天鹅新村红石榴民族村寨旅游设施改造项目 | 新建 | 产业发展 | 望天鹅新村 | 2022年 | 改造村集体民宿400平方米，村民民宿5387平方米。 | 520 | 中央衔接资金（少数民族任务） | 520 | 已完成项目计划 | 未验收 | 改善村整体环境，保障村民民宿产业持续稳定获得收益，帮助20户36人获得产业收入20万元，带动已脱贫人口1户2人持续稳定就业脱贫。 | 十四道沟镇人民政府 | 住房和城乡建设局
23 | 十四道沟镇原种场供水工程 | 新建 | 基础设施 | 干沟子村 原种场 | 2022年 | 滤水管2处，截水坝2座，谷坊2座，检修井3，排水井1座，水源保护工程3处，供水管线600米。 | 116 | 省级衔接资金 | 116 | 已完成项目计划 | 未验收 | 项目建成后使用农村集中供水率达到100%，解决供水问题。 | 十四道沟镇人民政府 | 水利局
24 | 十四道沟镇鸡冠砬子村肉牛养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 鸡冠砬子村 | 2022年 | 新建标椎化牛舍1838平方米及配套设施，其中综合楼292 ㎡、水设备用房 140 ㎡、加工车间 268 ㎡、育肥牛舍 953 ㎡、牛粪棚169㎡、门卫室16㎡；购置130头（一年龄体重200-300公斤）育肥牛。 | 661 | 省级衔接资金 | 461.5488 | 正在建设 | 未验收 | 项目建成后直接解决农业人口10人就业，提升镇扶贫整体收入，促进十四道沟养殖业发展。降低返贫几率，保障16户25人脱贫人口持续脱贫。 | 十四道沟镇人民政府 | 住房和城乡建设局
25 | 十二道沟村基础设施建设项目 | 续建 | 基础设施 | 十二道沟村 | 2021年-2022年 | 安装太阳能路灯180盏 | 20.8 | 中央衔接资金（乡村振兴任务） | 5 | 正在提报结算 | 未验收 | 项目建成后，可改善全村生活环境，其中，已脱贫贫困户52户79人 | 十二道沟镇人民政府 | 住房和城乡建设局
26 | 十二道沟镇外南岔村水源地改造项目 | 续建 | 基础设施 | 外南岔村 | 2021年-2022年 | 建设水源集水井及截水坝1处，重建水源井1处，维修清淤现有水源1处，建设检修井4座，建设浆砌石管道防护挡墙45m，谷坊2座总长18m，水源地浆砌石防护挡墙20m，蓄水池防渗处理1座，铺设输水主管道（DN63）520米，水源地保护工程2处围栏90m。 | 37.5 | 中央衔接资金（乡村振兴任务） | 30.25 | 正在提报结算 | 未验收 | 项目建成后，保障外南岔村饮水质量，其中，已脱贫贫困户14户22人 | 十二道沟镇人民政府 | 水利局
27 | 十二道沟镇外南岔村村内道路改造项目 | 续建 | 基础设施 | 外南岔村 | 2021年-2022年 | 新建沥青路面145.05平方米，安装太阳能路灯50盏，铺设铁篦子78米 | 15 | 中央衔接资金（乡村振兴任务） | 8 | 正在建设 | 未验收 | 项目建成后，可改善全村生活环境，其中，已脱贫贫困户14户22人 | 十二道沟镇人民政府 | 住房和城乡建设局
28 | 十二道沟镇中和村、西岗管委会饮水工程 | 新建 | 基础设施 | 中和村石灰窑平地、西岗管委会村内 | 2021年-2022年 | 新建一座蓄水池30立方米拦河坝一座、修建4000米主管网，水源井维修 | 62 | 省级衔接资金 | 62 | 已完成项目计划 | 未验收 | 巩固提升151人饮水安全，其中脱贫建档立卡贫困户22户34人。 巩固提升143人饮水安全，其中脱贫建档立卡贫困户1户2人 | 十二道沟镇人民政府 | 水利局
29 | 十二道沟镇十二道沟村电厂屯饮水工程 | 续建 | 基础设施 | 十二道沟村 | 2021年-2022年 | 水源维修1处，建设谷坊2座（共80m长），修复重建过河石笼防护工程1座（共40m长），新建检修井2座，铺设管道总长度为1415m，其中铺设输水主管道（管径 DN90）915 延长米，铺设供水支管网（管径DN63）500m，新建机井2眼以及配套机电设备等，新建水源地保护工程3处。 | 53 | 省级衔接资金 | 33.5 | 正在提报结算 | 已验收 | 巩固提升村民65户150人饮水安全。 | 十二道沟镇人民政府 | 水利局
30 | 十二道沟镇下二股流村暖棚建设项目 | 续建 | 产业发展 | 下二股流村 | 2021年-2022年 | 新建温室暖棚建筑面积为3000平方米，共5栋。 | 133 | 省级衔接资金 | 93.1 | 正在提报结算 | 未验收 | 预计年获得纯收入13.5万元，用于贫困人口分红，年人均分红1000元以上，巩固下二股流村已脱贫建档立卡贫困户15户21人脱贫成果。同时壮大村集体经济。 | 十二道沟镇人民政府 | 农业农村局
31 | 十二道沟镇养牛场建设项目 | 新建 | 产业发展 | 十二道沟镇原镇办参厂 | 2022年-2023年 | 本项目总占地面积8786.50㎡，总建筑面积3518㎡，其中地上建筑面积3398㎡，地下建筑面积120.00㎡。项目建设3栋牛舍、1栋繁育牛舍、1栋堆粪间和1栋草料间,购三轮车6台。 | 中央916 省级200 | 中央衔接资金（乡村振兴任务）和省级衔接资金 | 中央914.6 省级200 | 正在提报结算 | 未验收 | 改善村民生活条件，给全镇已脱贫贫困户191户271人每年每人分红300元，其余资金按各村需求分配到各村，提高各村集体经济 | 十二道沟镇人民政府 | 农业农村局
32 | 蛤蟆川村水泥机耕路建设项目 | 续建 | 基础设施 | 蛤蟆川村 | 2021年-2022年 | 水泥机耕路5600平方米 | 130 | 省级衔接资金 | 104 | 正在提报结算 | 正在提报材料 | 进一步改善141户475人农民生产条件，提高生产能力，促进农民增收其中：受益脱贫建档立卡贫困户15户18人。 | 八道沟镇人民政府 | 农业农村局
33 | 蛤蟆川村肉牛养（繁）殖项目 | 续建 | 产业发展 | 蛤蟆川村 | 2021年-2022年 | 牛舍、防疫室、产房、草料间等及55头西门塔尔牛 | 222 | 中央衔接资金（乡村振兴任务） | 215 | 正在提报结算 | 正在组织验收 | 该项目建成后预计年收入20万元，带动108户，277人，人均收入增加500元。受益建档立卡脱贫人口数15户18人。购买金厂村玉米秸秆作为牛饲料，增加金厂村村民112户303人收入，建档立卡脱贫人口数11户17人受益。 | 八道沟镇人民政府 | 农业农村局
34 | 葫芦套村基础设施提升工程 | 续建 | 基础设施 | 葫芦套村 | 2021年-2022年 | 既有水泥路拆除恢复5856.18平方米,水泥路两侧硬化2662.63平方米，新建挡土墙52米，墙体彩绘8000平米。房屋灯带造型900米。新建排水管线1600米（不含出户管），深水井2眼。 | 295 | 省级衔接资金 | 231.2 | 正在提报结算 | 正在提报材料 | 改善村民123户386人生活条件，其中：已脱贫户11人受益。 | 八道沟镇人民政府 | 住房和城乡建设局
35 | 十一道沟村灌溉机井建设项目 | 新建 | 基础设施 | 十一道沟村 | 2022年-2023年 | 2眼机井，泵房及配套设备线路 | 40 | 省级衔接资金 | 32 | 正在提报结算 | 正在提报材料 | 该项目改善69户170人农民抵抗自然灾害能力，促进农民增收其中：已脱贫户3户4人受益。 | 八道沟镇人民政府 | 农业农村局
36 | 东兴村中药材种植项目 | 新建 | 产业发展 | 东兴村 | 2022年-2023年 | 贝母种植30亩 | 40 | 省级衔接资金 | 40 | 正在验收 | 未验收 | 该项目达到规模后预计年利润5余万元，年人均分红300元，带动农户108户257人其中：已脱贫户8户13人受益 | 八道沟镇人民政府 | 农业农村局
37 | 西兴村贝母种植项目 | 新建 | 产业发展 | 西兴村 | 2022年-2023年 | 贝母种植30亩 | 40 | 省级衔接资金 | 40 | 正在验收 | 未验收 | 项目建成后收入预计可达到年3.5万元，预计用于已脱贫建档立卡贫困户年人均分红200元，带动该村已脱贫建档立卡贫困户16户29人持续稳定脱贫，同时壮大村集体经济 | 八道沟镇人民政府 | 农业农村局
38 | 新兴村贝母种植项目 | 新建 | 产业发展 | 新兴村 | 2022年-2023年 | 贝母种植30亩 | 40 | 省级衔接资金 | 40 | 正在验收 | 未验收 | 该项目达到规模后提高村委会及村民收益，巩固提升脱贫攻坚成果，带动农户53户113人其中：已脱贫户6户11人受益。 | 八道沟镇人民政府 | 农业农村局
39 | 新开沟村肉牛养（繁）殖项目 | 续建 | 产业发展 | 新开沟村 | 2021年-2022年 | 牛舍、防疫室、产房、草料间等及55头西门塔尔牛 | 223 | 中央衔接资金（乡村振兴任务） | 215.1953 | 正在提报结算 | 未验收 | 该项目建成后预计年收入20万元，带动91户，225人，人均收入增加500元。受益建档立卡脱贫人口数16户21人。购买金厂村玉米秸秆作为牛饲料，增加金厂村村民112户303人收入，建档立卡贫困人口数11户17人受益。 | 八道沟镇人民政府 | 农业农村局
40 | 新房子镇景秀村整村品质提升建设项目 | 新建 | 基础设施 | 新房子镇景秀村 | 2022年 | 新建水泥混凝土路面6221平方米，石砌边沟1605米，石砌挡墙59米 | 352 | 中央衔接资金（以工代赈任务） | 297.5 | 正在提报结算 | 未验收 | 改善全村24户47人居住出行条件 | 新房子镇人民政府 | 住房和城乡建设局
41 | 新房子镇老人沟村小桥及基础设施提升项目 | 续建 | 基础设施 | 新房子镇老人沟村 | 2022年 | 新建小桥1座，跨径1-9米宽度7米，高杆路灯一座，修建台阶200平方米，道路召沥青面1000平方米。植草砖护坡300平方米，长城垛围挡372米。 | 93 | 中央衔接资金（乡村振兴任务） | 73.5 | 正在提报结算 | 未验收 | 改善村民生产生活条件，保障村民生命财产安全，其中：建档立卡贫困人口26人受益。 | 新房子镇人民政府 | 住房和城乡建设局
42 | 新房子镇景秀村可繁殖肉牛养殖项目 | 续建 | 产业发展 | 新房子镇北岗管委会 | 2022年 | 总占地1608平方米，总建筑面积857平方米，一栋育肥牛舍600平方米，一栋精料间140平方米，1座化粪池117平方米。 | 243 | 中央衔接资金（乡村振兴任务） | 192.57 | 正在提报结算 | 未验收 | 受道路等现实因素影响，正在等待肉牛进场 | 新房子镇人民政府 | 农业农村局
43 | 新房子镇老人沟村西小沟护河坝建设项目 | 新建 | 基础设施 | 新房子镇老人沟村 | 2022年 | 修建西小沟护河坝300米 | 70 | 省级整合资金 | 70 | 已完成项目计划 | 未验收 | 增强防汛抗洪能力，保护村民人身财产安全，全村12户24人受益。其中，包括脱贫建档立卡贫困户1户1人受益 | 新房子镇人民政府 | 水利局
44 | 新房子镇虎洞沟村巷道和桥头水泥硬化项目 | 续建 | 基础设施 | 新房子镇虎洞沟村 | 2022年 | 新建沥青混凝土路面：372平；沥青混凝土罩面：3075平；挡土墙长度：134m；道路总长884.13米。 | 17 | 中央衔接资金（乡村振兴任务） | 17 | 已完成项目计划 | 已验收 | 改善村民生产生活条件，其中：建档立卡贫困人口33人受益。 | 新房子镇人民政府 | 住房和城乡建设局
45 | 新房子镇水库屯平岗屯四平川屯自来水改造项目(备用水源工程) | 续建 | 基础设施 | 新房子镇水库村 | 2022年 | 1.新建混凝土水塔两处（水库屯20立方米。平岗四平川30立方米）计95万元。2.新建泵房2个计18万元。3.新打深水井2个。计20万元。4.管道开挖于回填（包括下水管）2000延长米X45元=9万元。5.新建旱井4个X7000元=2.8万元。6.水泵及配电、避雷设备8万元。7.电缆等设备2万元 | 50 | 省级整合资金 | 24.7 | 正在提报结算 | 未验收 | 巩固提升全村居民饮水安全，其中包括已脱贫建档立卡贫困户13户20人受益 | 新房子镇人民政府 | 水利局
46 | 新房子镇佳在水村新建自来水项目 | 新建 | 基础设施 | 新房子镇佳在水村 | 2022年 | 新建水源地一处 | 15 | 省级整合资金 | 9 | 正在提报结算 | 未验收 | 改善孤山子屯、苞米篓子屯、河北屯78户156人饮水。其中，包括脱贫建档立卡贫困户5户7人受益 | 新房子镇人民政府 | 水利局
47 | 宝泉山镇撩荒地村藏香猪养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 宝泉山镇撩荒地村 | 2022年-2023年 | 建设猪舍187.48平方米，附属用房75.04平方米。购藏香猪共60头，购相关设备1套。 | 80 | 省级整合资金 | 41.7 | 正在提报结算 | 未验收 | 该项目达到规模后预计年纯收入利润8万元，用于脱贫户分红，年人均分红400元以上。带动撩荒地村脱贫户10户13人持续稳定脱贫。 | 宝泉山镇人民政府 | 农业农村局
48 | 宝泉山镇社区、老保甲村、新南岗村饮水工程 | 新建 | 基础设施 | 宝泉山镇社区、老保甲村、新南岗村 | 2022年-2023年 | 宝泉山镇宝泉社区：建设阀门井3座，检修井7座，排水井2座，铺设管道总长度为6925m，其中：铺设供水管dn90的330米，铺设供水管dn63的2450米，铺设供水管dn50的1345米，铺设入户供水管dn25的2800米，新建围栏40米、建设标识牌1处。 | 60 | 省级整合资金 | 60 | 已完成项目计划 | 未验收 | 巩固提升村民饮水安全，已脱贫建档立卡贫困人口50人受益。 | 宝泉山镇人民政府 | 水利局
49 | 宝泉山镇栾家店村饮水管网改造项目 | 续建 | 基础设施 | 宝泉山镇栾家店村 | 2021年-2022年 | 新建检修井3座，排水井1座，铺设管道总长度为2990m。 | 13 | 省级整合资金 | 3.4 | 正在提报结算 | 未验收 | 巩固提升村民饮水安全，已脱贫建档立卡贫困人口15人受益。 | 宝泉山镇人民政府 | 水利局
50 | 宝泉山镇宝泉社区道路改建建设项目 | 新建 | 基础设施 | 宝泉山镇宝泉社区 | 2022年-2023年 | 道路新建面积：1414.2平方米，道路翻建面积：2373.33平方米，道路罩面面积：17489.84平方米，道路破损恢复面积：645.66平方米，拆除道路结构：3050.09平方米，新建过道管146米。 | 304 | 省级整合资金 | 304 | 已完成项目计划 | 未验收 | 改善村民出行条件、改善居住环境，其中：已脱贫建档立卡贫困户14户30人受益。 | 宝泉山镇人民政府 | 住房和城乡建设局
51 | 宝泉山镇上二股流村村内道路及排水沟建设项目 | 续建 | 基础设施 | 宝泉山镇上二股流村 | 2021年-2022年 | 项目改造道路总长565米，新建矩形排水边沟4380米。 | 32 | 省级整合资金 | 30.7106 | 已完成项目计划 | 已验收 | 改善村民生活条件，已脱贫建档立卡贫困人口16人受益。 | 宝泉山镇人民政府 | 发展和改革局
52 | 宝泉山镇马家岗村基础设施建设项目 | 续建 | 基础设施 | 宝泉山镇马家岗村 | 2021年-2022年 | 新建车行道面积406.35平方米，新建浆砌片石边沟467.58米，新建过道管19米。 | 40 | 省级整合资金 | 31 | 正在验收 | 未验收 | 改善村民36户82人生活条件，其中：已脱贫建档立卡贫困户6户10人受益。 | 宝泉山镇人民政府 | 住房和城乡建设局
53 | 宝泉山镇邱家店村公路两侧排水沟建设项目 | 新建 | 基础设施 | 宝泉山镇邱家店村 | 2022年-2023年 | 拆除重建浆砌毛石边沟 1000.2 米、过道涵管 72 米（d500mm）、一字式浆砌毛石管道进水出口 36 座，拆除恢复水泥混凝土路面 180 ㎡。 | 80 | 省级整合资金 | 80 | 已完成项目计划 | 未验收 | 改善村民出行条件、改善居住环境，其中：已脱贫建档立卡贫困户7户12人受益。 | 宝泉山镇人民政府 | 住房和城乡建设局
54 | 宝泉山镇宝泉社区路灯建设项目 | 新建 | 基础设施 | 宝泉山镇宝泉社区 | 2022年-2023年 | 新建7m高LED太阳能路灯共计116盏。 | 45.2 | 省级整合资金 | 37.9 | 正在提报结算 | 未验收 | 改善村民出行条件、改善居住环境，其中：已脱贫建档立卡贫困户14户30人受益。 | 宝泉山镇人民政府 | 住房和城乡建设局
55 | 宝泉山镇撩荒地村公路两侧排水沟建设项目 | 续建 | 基础设施 | 宝泉山镇撩荒地村 | 2021年-2022年 | 本工程新建管沟总长为2712.8m，其中新建浆砌石片边沟2576.8米、新建d500mm过道涵管136米。 | 217.7 | 中央衔接资金（乡村振兴任务） | 171 | 正在提报结算 | 未验收 | 改善村民出行条件，其中已脱贫建档立卡贫困户11户15人受益。 | 宝泉山镇人民政府 | 住房和城乡建设局
56 | 宝泉山镇撩荒地村沥青罩面建设项目 | 续建 | 基础设施 | 宝泉山镇撩荒地村 | 2021年-2022年 | 车行道罩面面积11387.3平方米、道路破损恢复面积721.26平方米、圆管涵道路拆除恢复面积594平方米、d500平口式II级钢筋混凝土过道198米。 | 108 | 中央衔接资金（乡村振兴任务） | 84.7 | 正在验收 | 未验收 | 改善村民出行条件、改善居住环境，其中：已脱贫建档立卡贫困户11户15人受益。 | 宝泉山镇人民政府 | 住房和城乡建设局
57 | 宝泉山镇邱家店村、栾家店村、老局所村、八盘道村村内排水沟建设项目 | 续建 | 基础设施 | 宝泉山镇邱家店村、栾家店村、老局所村、八盘道村 | 2021年-2022年 | 本项目设计排水沟共78条，总长度6731.516m（左右两侧分开统计），包括直径0.3m过道管132m、直径0.5m过道管224m、1-0.75m钢筋混凝土圆管涵91m。 | 248.0685 | 中央衔接资金（少数民族任务） | 194.8 | 正在提报结算 | 未验收 | 改善村内居民生活条件，已脱贫建档立卡贫困人口42人受益。 | 宝泉山镇人民政府 | 统战部
58 | 长白县龙泉镇林场小浆果加工项目 | 新建 | 产业发展 | 龙泉镇林场 | 2022年-2024年 | 完成地下消防水池216.6㎡建设，完成地下固定基础及圈梁工程建设 | 121 | 中央衔接资金（巩固提升国有林场任务） | 121 | 已完成项目计划 | 未验收 | 项目建成达产后，计划年加工小浆果50吨，生产蓝靛果干1吨，不老莓原汁24吨，带动林场职工增收致富，企业每年增收36.63万元 | 龙泉镇林场 | 林业局
59 | 建档立卡中高职教育贫困学生“雨露计划”补助 | 新建 | 其他 | 长白县 | 2022年 | 秋季补助建档立卡中高职教育贫困学生6人次 | 1.8 | 省级整合资金 | 1.8 | 已完成项目计划 |  | 保障6名已脱贫学生顺利完成学业。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
60 | 扶贫小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业 | 长白县 | 2022年 | 全县脱贫户、边缘户59人282万元扶贫小额信贷贴息。 | 13 | 省级整合资金 | 9.0895 | 已完成项目计划 |  | 带动全县脱贫户、边缘户59人发展特色产业，实现增收，巩固脱贫成果。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局

## Sheet2
1
1
1
八道沟镇北兴村基础设施建设项目（二期） | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Sheet3
长白朝鲜族自治县铭远新能源科技有限责任公司集中式光伏扶贫建设项目 | 1
马鹿沟镇农场村村内道路改造项目 | 1
八道沟镇蛤蟆川村村道及排水建设项目 | 1
1
1
1
八道沟镇新兴村、西兴村、东兴村山洪沟治理项目 | 1
1
1
1
1
1
马鹿沟镇十八道沟村内边沟维修改造项目 | 1
十二道沟村基础设施建设项目 | 1
外南岔村水源地改造项目 | 1
外南岔村村内道路改造项目 | 1
新房子镇虎洞沟村巷道和桥头水泥硬化项目 | 1
新房子镇老人沟村小桥及基础设施提升项目 | 1
新房子镇景秀村可繁殖肉牛养殖项目 | 1
马鹿沟农场村基础设施建设项目 | 1
宝泉山镇撩荒地村公路两侧排水沟建设项目 | 1
撩荒地村沥青罩面建设项目 | 1
新开沟村肉牛养（繁）殖项目 | 1
大蛤蟆川村肉牛养（繁）殖项目 | 1
马鹿沟镇马鹿沟村东北基础设施建设项目 | 1
长白县十四道沟镇安乐村电灌站改造项目 | 1