## 中央资金（巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴任务）
附件：
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表 （2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设地点 | 项目类型 | 建设内容 | 资金构成（万元） |  | 绩效目标 | 减贫带贫机制 | 建设规模 |  | 受益对象 |  |  | 重点示范村（√） | 脱贫村（√） | 备注
[6 empty] | 总投资 | 申请资金 |  |  | 数量 | 计量单位 | 合计 | 脱贫人口数 | 监测对象数
1 | 长白镇绿江村干巴河子护岸二期工程（二） | 长白镇人民政府 | 绿江村 | 基建 （续建） | 建设河道总长度53m，其中，左岸护岸工程57m，右岸护岸工程51m | 45 | 45 | 改善干巴河子抗灾能力，有效保障农田和村民生命财产安全，使得已脱贫人口19户，23人收益 |  | 108 | 米 | 23 | 23 | 0 | √ | √ | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
2 | 金华乡金华村大砬子屯基础设施建设项目（二） | 金华乡人民政府 | 金华村 | 基建 （续建） | 修建水泥路1050米，4米宽共4200平方米，35盏路灯及管线 | 109 | 109 | 项目建成后，一是改善居民居住条件，二是缓解出行问题，三是提高村庄人居环境包括脱贫建档立卡贫困户5户9人受益 |  | 1050 | 米 | 9 | 9 | 0 | √ | √ | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
3 | 长白县金华乡金华村致富屯至大砬子道路建设项目（二） | 金华乡人民政府 | 金华村 | 基建 （续建） | 项目路线全长 2.5公里，在原有道路基础上修建沥青混凝土路面 | 213 | 213 | 巩固提升两个屯22户40人，包括脱贫建档立卡贫困户3户8人受益 |  | 2.5 | 千米 | 40 | 8 | 0 | √ | √ | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
4 | 新房子镇佳在水村水蛭养殖项目 | 新房子镇 | 佳在水村 | 产业 | 建设用地7亩，7个养殖池（10万），建设7个钢架大棚(14万)，1个蓄水池（3万），1个管护房（1万）,水蛭种苗（30万）及相应配套养殖设施（2万）。 | 60 | 60 | 该项目建成后，能带动脱贫户15户22人，每年脱贫户人均分红1000元。 | 产业项目建成后，由村委会统一管理，带动村民养殖，增加收入。 | 7 | 亩 | 58 | 22 | 0 | √ |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
5 | 十二道沟镇十三道沟村特色农产品种植项目 | 十二道沟镇人民政府 | 十三道沟村 | 产业 | 十三道沟村冬蘑种植项目，种植冬蘑5万棒，租用冷棚3栋（租金0.3万元），购买冬蘑菌棒5万棒（每棒2.2元，运费6000元，共需11.6万元），购买棚膜（0.6万元），人工费（1.95万元），预备费1.5万元。 | 16 | 16 | 十三道沟村特色农产品种植项目建成后年纯收入6万元，带动脱贫33户43人，监测3户5人，每年脱贫户/监测户人均分红200元。 | 产业项目建成后，明确科学经营管理方式，设专帐管理，制定科学收益分配方案，用于脱贫建档立卡贫困人口分红和村集体经济增收，带动脱贫建档立卡贫困人口持续稳定脱贫。 | 50000 | 棒 | 48 | 43 | 5 | √ |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
6 | 长白县十四道沟镇望天鹅新村红石榴民族村寨旅游设施改造项目（二） | 十四道沟镇人民政府 | 望天鹅新村 | 产业 （续建） | 改造16栋民宿 | 130 | 130 | 预计年增加收入4.85万元，带动20户55人增收，其中，本村脱贫建档立卡贫困户1户2人、鸡冠砬子村脱贫建档人口4户7人受益，人均增收880元，持续稳定脱贫 | 项目完成后由望天鹅新村村民委员会管理，改善村整体环境，保障村民民宿产业持续稳定获得收益，带动本村脱贫建档立卡1户2人、鸡冠砬子村脱贫建档人口4户7人持续稳定脱贫，促进十四道沟镇特色产业发展 | 16 | 栋 | 55 | 2 | 0 | √ | √ | 少数民族发展任务
7 | 十二道沟镇养牛场建设项目（二） | 十二道沟镇人民政府 | 十二道沟镇原镇办参厂 | 产业 （续建） | 购买活牛约140头 | 211 | 211 | 项目建成后，将养牛场整体承包，每年收取总投资6%的承包费约80万元，给全镇已脱贫贫困户191户271人每年每人分红500元，其余资金按各村需求分配到各村，提高各村集体经济 | 项目建成后每年可获得利润80万元左右（承包费），获得纯利润设专帐管理，制定科学收益分配方案，用于已脱贫贫困人口分红带动农户包括191户271人已脱贫贫困人口有劳动能力的到养牛厂务工，增加收入，进一步巩固扶贫成果 | 147 | 头 | 311 | 271 | 40 | √ | √ | 少数民族发展任务
8 | 长白镇民主村果蔬加工厂建设项目 | 长白镇人民政府 | 长白镇民主村 | 产业 | 新建厂房500平方米，其中包括2个加工车间：果蔬清洗加工车间、水果干制品加工车间冷库200平方米，存储库240平方米及配套附属设施等 | 280 | 280 | 项目建成后，年纯收入12.2万元，带动已脱贫人口30户44人，每年脱贫户均分红500元 | 项目建设完成后，由民主村委会对外运营，并制定科学收益分配方案，壮大村集体经济，为已脱贫人口分红，使脱贫人口持续收益 | 500 | 平方米 | 44 | 44 | 0 |  | √ | 少数民族发展任务
9 | 长白镇绿江村农特产品加工厂建设项目 | 长白镇人民政府 | 经济开发区 | 产业 | 新建厂房770平方米，其中包括3个加工车间：冷面加工车间、干食用菌加工车间、蜂蜜加工车间及展示大厅、办公室、会客厅等，冷库300平方米，储存库240平方米及配套附属设施等 | 390 | 390 | 项目建成后，年纯收入17万元，带动已脱贫人口18户22人，每年脱贫户均分红500元 | 项目建设完成后，由绿江村委会对外运营，并制定科学收益分配方案，壮大村集体经济，为已脱贫人口分红，使脱贫人口持续收益 | 1310 | 平方米 | 22 | 22 | 0 | √ | √ | 少数民族发展任务
合计 | [5 empty] | 367 | 1454

## 2023年项目计划
附件：
2023年度中央、省级衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设地点 | 项目 类型 | 项目 性质 | 时间进度 |  | 建设内容 | 总投资 万元 | 安排资金计划 （万元） |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 |  |  | BJ和革命老区（√） | 示范村（√） | 脱贫村（√） | 资金来源
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 中央 | 省级 | 小计 |  |  | 合计 | 脱贫人口数 | 监测对象数
1 | 长白镇民主村果蔬加工厂建设项目 | 长白镇人民政府 | 长白镇民主村 | 产业 | 新建 | 2023、5 | 2024、5 | 新建厂房500平方米，其中包括2个加工车间：果蔬清洗加工车间、水果干制品加工车间冷库200平方米，存储库240平方米及配套附属设施等 | 280 | 280 |  | 280 | 项目建成后，年纯收入12.2万元，带动已脱贫人口30户44人，每年脱贫户均分红500元 | 项目建设完成后，由民主村委会对外运营，并制定科学收益分配方案，壮大村集体经济，为已脱贫人口分红，使脱贫人口持续收益 | 44 | 44 | 0 |  |  | √ | 中央衔接资金（少数民族发展任务）
2 | 长白镇绿江村农特产品加工厂建设项目 | 长白镇人民政府 | 经济开发区 | 产业 | 新建 | 2023、5 | 2024、5 | 新建厂房770平方米，其中包括3个加工车间：冷面加工车间、干食用菌加工车间、蜂蜜加工车间等，冷库300平方米，储存库240平方米及配套附属设施等 | 390 | 204 |  | 204 | 项目建成后，年纯收入17万元，带动已脱贫人口18户22人，每年脱贫户均分红500元 | 项目建设完成后，由绿江村委会对外运营，并制定科学收益分配方案，壮大村集体经济，为已脱贫人口分红，使脱贫人口持续收益 | 22 | 22 | 0 | √ |  | √ | 中央衔接资金（少数民族发展任务）
3 | 长白镇绿江村干巴河子护岸二期工程 | 长白镇人民政府 | 绿江村 | 基建 | 续建 | 2023、5 | 2023、11 | 建设河道总长度53m，其中，左岸护岸工程57m，右岸护岸工程51m | 44 | 44 |  | 44 | 改善干巴河子抗灾能力，有效保障农田和村民生命财产安全，使得已脱贫人口19户，23人收益 |  | 23 | 23 | 0 | √ |  | √ | 中央衔接资金（乡村振兴任务）
4 | 长白镇解放村老解放桥至梨树沟新村边坡修复工程 | 长白镇人民政府 | 长白镇解放村 | 基建 | 新建 | 2023、5 | 2023、11 | 针对存在车辆通行、山体滑坡、道路塌陷等安全隐患的受损边坡300延长米，共8处，进行修复 | 40 |  | 40 | 40 | 项目建成后改善解放村老解放桥至梨树沟新村的抗灾能力，有效保护村民生命财产，其中脱贫户16户20人收益 | 项目建成后由解放村村委会管理，提高放村老解放桥至梨树沟新村抗灾能力，保障村民生命财产安全，达到脱贫户16户20人持续稳定脱贫要求 | 20 | 20 | 0 | √ | √ |  | 省级衔接资金（乡村振兴任务）
5 | 马鹿沟镇十八道沟村水毁堤坝重建项目 | 马鹿沟镇人民政府 | 十八道 沟村 | 基建 | 新建 | 2023、5 | 2024、5 | 重建十八道沟村堤坝300延长米 | 110 |  | 48 | 48 | 重建水毁堤坝，提升防汛抗洪能力，保障居民出行生活安全项目总计使188户370人受益，其中包括脱贫建档立卡贫困人口36户52人，进一步巩固提升脱贫攻坚成果 | 项目完成后由十八道沟村村民委员会管理，项目总计使十八道沟村脱贫建档立卡贫困人口36户52人受益，进一步巩固提升脱贫攻坚成果 | 370 | 52 |  | √ | √ | √ | 省级衔接资金（乡村振兴任务）
6 | 马鹿沟镇马鹿沟村七、八片区基础设施建设项目 | 马鹿沟镇人民政府 | 马鹿沟村 | 基建 | 续建 | 2023、5 | 2023、11 | 恢复七片区沥青混凝土路面2133㎡,八片区沥青混凝土路面恢复6256.6㎡. | 335 | 136 | 199 | 335 | 改善村内人居环境，提高村民生活质量，使全村142户432人受益，其中包括脱贫建档立卡贫困人口5户5人，进一步巩固提升脱贫攻坚成果 | 通过对村内基础设施的建设，改善了村民出行条件，为贫困人口出行提供便利，进一步改善生产生活条件 | 432 | 5 | 0 | √ | √ |  | 中央衔接资金（乡村振兴任务）和省级衔接资金（乡村振兴任务）
7 | 马鹿沟镇东北基础设施建设项目二期 | 马鹿沟镇人民政府 | 马鹿沟村 | 基建 | 续建 | 2023、5 | 2023、11 | 恢复沥青混凝土路面1050平方米. | 42 | 42 |  | 42 | 改善村内人居环境，提高村民生活质量，使全村142户432人受益，其中包括脱贫建档立卡贫困人口5户5人，进一步巩固提升脱贫攻坚成果 | 通过对村内基础设施的建设，改善了村民出行条件，为贫困人口出行提供便利，进一步改善生产生活条件 | 432 | 5 | 0 | √ | √ |  | 中央衔接资金（乡村振兴任务）
8 | 马鹿沟镇果园村基础设施建设项目 | 马鹿沟镇人民政府 | 果园村 | 基建 | 新建 | 2023、5 | 2024、5 | 村内基础照明、道路等特色村寨建设内容 | 120 | 120 |  | 120 | 通过对路灯进行节能改造，进一步提高村整体形象，为村民及脱贫建档立卡贫困户夜间出行提供方便，进一步改善生产生活条件 | 该项目可使全村常住人口38户79人受益,其中包括脱贫建档立卡贫困户8户9人受益。 | 79 | 9 | 0 | √ | √ |  | 中央衔接资金（少数民族发展任务）
9 | 金华乡金华村大砬子屯基础设施建设项目 | 金华乡人民政府 | 金华村 | 基建 | 续建 | 2023、5 | 2023、11 | 修建路灯10盏及管线，排水沟350.43米，过道管31米，修建路面3161.53平方米 | 109 | 109 |  | 109 | 项目建成后，一是改善居民居住条件，二是缓解出行问题，三是提高村庄人居环境包括脱贫建档立卡贫困户5户9人受益 |  | 9 | 9 | 0 | √ | √ | √ | 中央衔接资金（乡村振兴任务）
10 | 金华乡金华村致富屯至大砬子道路建设项目 | 金华乡人民政府 | 金华村 | 基建 | 续建 | 2023、5 | 2023、11 | 修建道路全长2.05公里，采用设计速度20公里/小时的四级公路标准，铺设柏油，路肩及边沟建设。 | 213 | 213 |  | 213 | 巩固提升两个屯22户40人，包括脱贫建档立卡贫困户3户8人受益 |  | 40 | 8 | 0 | √ | √ | √ | 中央衔接资金（乡村振兴任务）
11 | 金华乡十六道沟村村内河坝维修项目 | 金华乡人民政府 | 十六道沟村 | 基建 | 新建 | 2023、5 | 2023、11 | 维修堤坝150延长米；堤坝回填50延长米 | 45 | 45 |  | 45 | 项目建成后，将在汛期发挥重要作用，保障基本农田及民居安全，全村6人受益包括脱贫建档立卡贫困户2户2人 | 项目建成后，将在汛期发挥重要作用，保障基本农田及民居安全，全村30户55人包括脱贫建档立卡贫困户2户2人 | 6 | 2 | 0 |  |  | √ | 中央衔接资金（少数民族发展任务）
12 | 长白县十四道沟镇望天鹅新村红石榴民族村寨旅游设施改造项目 | 十四道沟镇人民政府 | 望天鹅新村 | 产业 | 续建 | 2023、5 | 2023、11 | 改造16栋民宿 | 130 | 130 |  | 130 | 预计年增加收入4.85万元，带动20户55人增收，其中，本村脱贫建档立卡贫困户1户2人、鸡冠砬子村脱贫建档人口4户7人受益，人均增收880元，持续稳定脱贫 | 项目完成后由望天鹅新村村民委员会管理，改善村整体环境，保障村民民宿产业持续稳定获得收益，带动本村脱贫建档立卡1户2人、鸡冠砬子村脱贫建档人口4户7人持续稳定脱贫，促进十四道沟镇特色产业发展 | 55 | 2 | 0 | √ | √ | √ | 中央衔接资金（少数民族发展任务）
13 | 十四道沟镇原种场供水工程 | 十四道沟镇人民政府 | 原种场 | 基建 | 续建 | 2023、5 | 2023、11 | 修复道路4431平方米，建设供水管网400米 | 122 | 122 |  | 122 | 项目完成后保障干沟子全村32户/80人饮水和出行安全，改善村民出行条件，提高生活水平 | 项目完成后由原种场管理，保障全村32户/80人饮水和出行安全提高生活水平，达到不新增贫困人口的要求 | 80 | 0 | 0 | √ | √ |  | 中央衔接资金（乡村振兴任务）
14 | 十四道沟镇望天鹅新村基础设施建设项目 | 十四道沟镇人民政府 | 十四道沟镇望天鹅新村 | 基建 | 新建 | 2023、5 | 2024、5 | 新建望天鹅新村道路500平方米，边沟150米，路600延长米。 | 120 | 120 |  | 120 | 保障村民出行安全，改善全村97户/243人生活条件，提高村民生活水平，其中脱贫户1户/2人受益。 | 项目完成后由望天鹅新村村民委员会管理，达到保障村民出行安全，改善全村97户/243人生活条件，提高村民生活水平，推动旅游业发展，脱贫困人口1户2人持续稳定脱贫的要求。 | 174 | 2 | 0 | √ | √ |  | 中央衔接资金（少数民族发展任务）
15 | 长白县十四道沟镇望天鹅新村民宿项目 | 十四道沟镇人民政府 | 望天鹅新村 | 产业 | 新建 | 2023、5 | 2024、5 | 新建民宿两座，其中民宿1#建筑面积为800㎡，民宿2#建筑面积为800㎡，均为二层单体建筑；消防水池1座；地面硬化2287.89㎡及配套基础设施建设。 | 890 |  | 300 | 300 | 项目建成后年收入25万元，带动旅游产业发展，全镇982户/2784人受益，其中脱贫户/监测户51户71人，每年脱贫户/监测户人均分红300元。 | 项目建成后由镇办旅游公司管理，年收入25万元，促进十四道沟镇旅游产业发展。降低返贫几率，带动脱贫户/监测户51户71人，每年脱贫户/监测户人均分红300元。达到脱户和监测户持续稳定脱贫的要求。 | 77 | 76 | 1 | √ | √ |  | 省级衔接资金（乡村振兴任务）
16 | 十二道沟镇十三道沟村特色农产品种植项目 | 十二道沟镇人民政府 | 十三道沟村 | 产业 | 新建 | 2023、5 | 2023、11 | 种植冬蘑5万棒，租用冷棚3栋，购买棚膜等。 | 14 |  | 14 | 14 | 十三道沟村特色农产品种植项目建成后年纯收入6万元，带动脱贫33户43人，监测3户5人，每年脱贫户/监测户差异性分红。 | 产业项目建成后，明确科学经营管理方式，设专帐管理，制定科学收益分配方案，用于脱贫建档立卡贫困人口分红和村集体经济增收，带动脱贫建档立卡贫困人口持续稳定脱贫。 | 48 | 43 | 5 | √ | √ |  | 省级衔接资金（乡村振兴任务）
17 | 十二道沟镇大米加工厂建设项目 | 十二道沟镇人民政府 | 十二道沟村 | 产业 | 新建 | 2023、5 | 2024、5 | 总占地面积4272㎡，总建筑面积400.26㎡，建设1栋大米加工厂（157万元），并购置大米加工生产线设备（260万元） | 357 | 100 | 200 | 300 | 项目建成后年纯收入18.9万元，带动脱贫115户162人，监测8户12人，每年差异性分红 | 产业项目建成后，明确科学经营管理方式，设专帐管理，制定科学收益分配方案，用于脱贫建档立卡贫困人口分红和村集体经济增收，带动脱贫建档立卡贫困人口持续稳定脱贫 | 174 | 162 | 12 | √ | √ | √ | 中央衔接资金（乡村振兴任务）和省级衔接资金（乡村振兴任务）
18 | 十二道沟镇养牛场建设项目 | 十二道沟镇人民政府 | 十二道沟镇原镇办参厂 | 产业 | 续建 | 2023、5 | 2023、11 | 购买活牛约140头 | 211 | 211 |  | 211 | 项目建成后，将养牛场整体承包，每年收取总投资6%的承包费约80万元，给全镇已脱贫贫困户191户271人每年每人分红500元，其余资金按各村需求分配到各村，提高各村集体经济 | 项目建成后每年可获得利润80万元左右（承包费），获得纯利润设专帐管理，制定科学收益分配方案，用于已脱贫贫困人口分红带动农户包括191户271人已脱贫贫困人口有劳动能力的到养牛厂务工，增加收入，进一步巩固扶贫成果 | 311 | 271 | 40 | √ | √ | √ | 中央衔接资金（少数民族发展任务）
19 | 十二道沟镇中和村、西岗管委会饮水工程 | 十二道沟镇人民政府 | 十二道沟镇中和村、西岗管委会 | 基建 | 续建 | 2023、5 | 2023、11 | 铺设管线7685米，新建阀门井1座，检修井5座 | 58 | 58 |  | 58 | 提高村民饮水质量，保证饮水安全，保障供水充足，满足群众生产生活用水，全村60户117人受益，包括已脱贫人口20户30人，监测对象5户7人 | 保障生产生活用水，提高饮水质量，防止已脱贫贫困户返贫，已脱贫人口20户30人 | 37 | 30 | 7 | √ | √ |  | 中央衔接资金（乡村振兴任务）
20 | 十二道沟镇水毁河坝维修项目 | 十二道沟镇人民政府 | 中和村、十三道沟村 | 基建 | 新建 | 2023、5 | 2023、11 | 中和村村内道路水毁河坝30延长米；十三道沟村桥水毁河坝220立方延长米 | 29 |  | 29 | 29 | 维修8.15大水损毁的河坝，解决村民出行问题，保障全村出行安全，全村受益，其中脱贫53户73人/监测5户12人受益 | 项目完成后由中和村村民委员会和十三道沟村民委员会管理，解决村民因水毁导致的出行安全问题，提高生活质量，其中脱贫53户73人/监测5户12人受益 | 85 | 73 | 12 | √ | √ |  | 省级衔接资金（乡村振兴任务）
21 | 八道沟镇水毁河坝维修项目 | 八道沟镇人民政府 | 八道沟镇新兴村、九道沟村、胜利村 | 基建 | 新建 | 2023、5 | 2024、7 | 胜利村至合兴桥278米，胜利村石灰窑屯堤防40米，九道沟村堤防100米，水毁堤坝418延长米。 | 240 |  | 60 | 60 | 项目建成后保护村民房屋安全及出行安全，确保村民生命财产安全。提高村民幸福指数。其中脱贫户6户11人受益 | 项目完成后由新兴村村民委员会管理，保护村民房屋安全及出行安全，确保村民生命财产安全，达到脱贫户6户11人持续稳定脱贫的要求。 | 120 | 11 | 0 | √ | √ |  | 省级衔接资金（乡村振兴任务）
22 | 八道沟镇新开沟村村容村貌工程建设项目 | 八道沟镇人民政府 | 新开沟村 | 基建 | 新建 | 2023、5 | 2024、7 | 水泥路罩沥青路面8740平方米，自来水管道铺设1600延长米，自来水破损路面修复，新建沉淀池2个，排水管网1600延长米，新建村内水泥路465延长米宽2.5米，新建水泥机耕路14000平方米 | 280 |  | 67.6 | 67.6 | 改善新开沟村106户336人居住环境，提升群众生活水平和生活质量，其中脱贫建档立卡贫困户17户22人受益 |  | 336 | 22 | 0 | √ |  |  | 省级衔接资金（乡村振兴任务）
23 | 八道沟镇西兴村基础设施工程建设项目 | 八道沟镇人民政府 | 西兴村 | 基建 | 新建 | 2023、5 | 2024、7 | 巷道硬化3680㎡、村道硬化3400延长米；排水沟1050m，步道3100㎡，照明灯等 | 344 |  | 123 | 123 | 该项目辐射农田1000亩，进一步改善206户535人生产生活条件，方便群众出行、提高生产能力，促进农民增收，其中：已脱贫建档立卡贫困户16户人口28人受益 |  | 535 | 28 | 0 | √ | √ |  | 省级衔接资金（乡村振兴任务）
24 | 新房子镇佳在水村水蛭养殖项目 | 新房子镇人民政府 | 佳在水村 | 产业 | 新建 | 2023、5 | 2023、11 | 建设用地7亩，7个养殖池，建设7个钢架大棚，1个蓄水池，1个管护房,水蛭种苗及相应配套养殖设施。 | 50 |  | 50 | 50 | 该项目建成后，能带动脱贫户15户22人，每年脱贫户人均分红1000元。 | 产业项目建成后，由村委会统一管理，带动村民养殖，增加收入。 | 58 | 22 | 0 | √ | √ |  | 省级衔接资金（乡村振兴任务）
25 | 新房子镇老人沟村西小沟护河坝建设项目 | 新房子镇人民政府 | 老人沟村 | 基建 | 续建 | 2023、5 | 2023、11 | 对截水坝村委会段需要防渗的516米坝体（两岸）进行钢筋混凝土贴面防渗处理长度是516米 | 116 | 116 |  | 116 | 增强防汛抗洪能力，保护村民人身财产安全，全村12户24人受益其中，包括脱贫建档立卡贫困户1户1人受益 | 方便全村村民出行，美化村容村貌，增强雨季防汛能力，带动村民增收 | 24 | 1 | 0 | √ | √ | √ | 中央衔接资金（乡村振兴任务）
26 | 新房子镇河坝护墙水毁项目 | 新房子镇人民政府 | 新房子镇新房子村 | 基建 | 新建 | 2023、5 | 2024、7 | 修复于沟子桥头南侧，河东大桥北侧292米，于沟子桥北侧护墙30米，于沟子村东侧河坝护墙92米，高粱街前两侧护墙470米，高粱街小沟护笼40米，养鸡场河坝82米 | 220 |  | 80 | 80 | 该项目建成后，可有效提升新房子村居民出行条件，减少道路安全隐患，有效保障全村159户301人出行安全 | 项目建成后，解决佳在水村居民出行问题，美化村容村貌，其中脱贫人口14户21人受益 | 301 | 21 | 2 |  |  | √ | 省级衔接资金（乡村振兴任务）
27 | 新房子镇虎洞沟村基础设施提升建设项目 | 新房子镇人民政府 | 虎洞沟村 | 基建 | 新建 | 2023、5 | 2023、11 | 新建沥青路面1100平方米，新建村内街道河西后街800平方米，水田地至大桥岔道1040平方米，新建大金厂巷道2880平方米 | 99 |  | 99 | 99 | 改善脱贫户29户42人居住出行条件 |  | 42 | 42 | 0 |  | √ |  | 省级衔接资金（乡村振兴任务）
28 | 新房子镇大顶子村基础设施提升建设项目（二期） | 新房子镇人民政府 | 大顶子村 | 基建 | 新建 | 2023、5 | 2024、7 | 修建2500延长米村内巷道 | 128 |  | 47 | 47 | 项目建成后，可解决目前大顶子村部分居民出行不便问题，带动农业发展，利于交通、招商等活动落地，提升居民幸福感，提升村容村貌改善全村75户122人出行条件，为居民日常活动、农业生产提供便利，其中脱贫户9户14人受益 |  | 122 | 14 | 10 | √ | √ |  | 省级衔接资金（乡村振兴任务）
29 | 宝泉山镇社区、老保甲村、新南岗村饮水工程 | 宝泉山镇人民政府 | 宝泉山镇宝泉社区、老保甲村、新南岗村 | 基建 | 续建 | 2023、5 | 2023、11 | 建设阀门井、检修井、排水井共11座，铺设管道总长度为4975m，实施水源保护措施1处 | 151 | 151 |  | 151 | 项目建成后解决西南岗村、邱家店、上二股流村、新南岗村、老保甲村饮水问题，受益人口数978人，其中脱贫31户52人 |  | 978 | 52 | 0 | √ |  |  | 中央衔接资金（乡村振兴任务）
30 | 宝泉山镇宝泉社区道路改建建设项目 | 宝泉山镇人民政府 | 宝泉山镇宝泉社区 | 基建 | 续建 | 2023、5 | 2023、11 | 道路罩面面积：10843.84平方米. | 203 | 203 |  | 203 | 项目建成后解决了社区50%以上农村居住人口（老居所村、栾家店村等）的道路问题，受益人口数691人，其中脱贫14户29人。 |  | 29 | 0 |  | √ |  | √ | 中央衔接资金（乡村振兴任务）
31 | 宝泉山镇邱家店村公路两侧排水沟建设项目 | 宝泉山镇人民政府 | 宝泉山镇邱家店村 | 基建 | 续建 | 2023、5 | 2023、11 | 拆除重建浆砌毛石边沟 206.2 米 | 29 | 29 |  | 29 | 项目建成后解决邱家店村道路排水问题，受益人口数78人，其中脱贫7户9人 |  | 9 | 0 |  | √ | √ | √ | 中央衔接资金（乡村振兴任务）
32 | 宝泉山镇受灾河坝维修项目 | 宝泉山镇人民政府 | 大崴子村 | 基建 | 新建 | 2023、5 | 2023、11 | 大崴子村内河坝水毁堤坝220延长米 | 40 |  | 40 | 40 | 修复大崴子村水毁河坝220米，保障村民安全造成，受益人口数121人，其中脱贫14户20人 | 项目完成后由大崴子村村民委员会管理，解决村民生活安全问题，提高村民生活质量，收益人口数121人，其中脱贫户20人 | 121 | 20 | 0 |  |  |  | 省级衔接资金（乡村振兴任务）
33 | 2023年长白县长白森林经营局林区道路改造中央财政以工代赈项目 | 长白县森林经营局 | 长白森林经营局横山林场、新房子林场 | 基建 | 新建 | 2023、5 | 2023、11 | 改建林道总长度长 7.76千米，横山林场马顺沟管护站至二道岗林道，长度3.97公里，新房子林场北岗四场管护站至新车间林道，长度 3.79公里。 | 380 | 380 |  | 380 | 为保障我局林区居民生活、生产和森林防火、森林管护、营林工作，为了巩固脱贫攻坚成果做好与乡村振兴战略的有效衔接，改建横山林场马顺沟管护站至二道岗路段施业区和新房子林场北岗四场管护站至新车间施业区内2处防火应急道路。 | 项目劳动力约50人主要吸纳十九道沟村和新房子村劳动力，发放劳务报酬金额78万元，占申请中央资金的（20.53%）。 | 50 | [5 empty] | 中央衔接资金（以工代赈任务）
34 | 龙泉镇林场小浆果加工项目 | 长白县林业局 | 龙泉镇林场（小梨树沟村） | 产业 | 续建 | 2023、5 | 2023、11 | 项目用地面积为2214.00m2，总建筑面积为1250㎡，包括冷库、速冻库、加工车间等。 | 118 | 118 |  | 118 | 年均营业收入195.53万元、年均利润48.83万元、年均净利润36.63万元，安排林场职工就业增加职工福利待遇，提高职工经济收入，改善职工办公条件 | 预计带动林场全体职工增加收入，同时可以带动周边村屯群众就业增收 | 103 | [5 empty] | 中央衔接资金（欠发达国有林场巩固提升任务）
35 | 长白县新能源乡村振兴光伏发电站项目（一期） | 长白县乡村振兴局 | 长白县 | 产业 | 新建 | 2023、5 | 2024、6 | 项目总装机容量10.6兆瓦 | 5710 | 1684 | 454 | 2138 | 该项目达到规模后预计收入利润275万元，用于发展全县53个行政村村集体收入 | 项目建设完成后由企业运营，年获得纯利润设专帐管理，制定科学收益分配方案，采取差异化分配，用于带动全县村集体收入 | 918 | 918 | 0 | √ | √ | √14个 | 中央衔接资金（乡村振兴任务）和省级衔接资金（乡村振兴任务）
36 | “雨露计划”职业教育补助 | 长白县乡村振兴局 | 长白县 | 其他 | 新建 | 2023、5 | 2023、11 | 农村建档立卡脱贫家庭和防止返贫监测对象子女接受中、高等职业教育,按每生每学期1500元标准(春、秋学期各补一次,即每学年3000元)以一卡通(折)方式直补到建档立卡脱贫家庭和防止返贫监测对象 | 2.4 |  | 2.4 | 2.4 | 为保障脱贫户、监测户子女接受中、高等职业教育，确保建档立卡脱贫家庭和防止返贫监测对象进行补贴巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果方面，资助农村建档立卡脱贫家庭和防止返贫监测对象子女完成学业 | 8 | 8 | 0 | √ | √ | √ | 省级衔接资金（乡村振兴任务）
37 | 小额信贷贴息 | 长白县乡村振兴局 | 长白县 | 产业 | 新建 | 2023、5 | 2023、11 | 银行机构为脱贫户和监测户办理五万元以下、三年期以内、免抵押免担保的信用贷款通过财政资金对贷款适当贴息，保持过渡期内政策力度总体稳定 | 15 |  | 15 | 15 | 为有劳动能力的脱贫户、监测对象，提供信贷帮扶，持续保障两类人员增收 | 巩固脱贫攻坚成果方面，针对建档立卡脱贫人口，以户为单位发放贷款通过财政资金对贷款适当贴息，保持过渡期内政策力度总体稳定 | 78 | 78 | 0 | √ | √ | √ | 省级衔接资金（乡村振兴任务）
| 合计 | [7 empty] | 11784.4 | 4615 | 1868 | 6483